## (PA-RA1)_งานสอบบัญชี
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานสอบบัญชี (PA-RA1)
สตส. | จำนวนที่พร้อมตรวจสอบ จากระบบ CAD_Audit | การเข้าโครงการ EWP |  | การใช้โปรแกรม CATS ช่วยตรวจสอบบัญชี |  |  | วางแผนการสอบบัญชี | [7 empty] | งานสอบบัญชีระหว่างปี | [7 empty] | งานสอบบัญชีประจำปี (แสดงความเห็นต่องบการเงิน) | [7 empty] | RA1/1 | RA1/2
[7 empty] | แผนงาน (ครั้ง) |  |  |  |  | แผนสะสม | ผลงาน |  | แผนงาน (ครั้ง) |  |  |  |  | แผนสะสม | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  |  | แผนสะสม | ผลงาน |  | (สก./ก. ที่เปลี่ยนสถานะภาพเป็นไม่ต้องตรวจสอบ) | (สก. ที่จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)
|  | แผน | ผล | แผน (เดิม) | แผน | ผล | ไตรมาส |  |  |  | รวม |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  | รวม |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  | รวม
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | แห่ง | ร้อยละ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | แห่ง | ร้อยละ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | แห่ง | ร้อยละ
ตรัง | 50 | 30 |  | 35 | 22 |  | 47 |  |  | 3 | 50 | 47 | 47 | 100 | 36 | 11 |  | 3 | 50 | 42 | 43 | 102.381 | 3 | 10 | 34 | 3 | 50 | 6 | 6 | 100
นราธิวาส | 9 | 4 |  | 8 | 7 |  | 8 |  |  | 1 | 9 | 8 | 8 | 100 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 100
ปัตตานี | 12 | 4 |  | 5 | 4 |  | 9 |  |  | 1 | 10 | 9 | 9 | 100 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 100
พัทลุง | 45 | 20 |  | 22 | 22 |  | 43 |  | 2 |  | 45 | 43 | 43 | 100 | 13 | 24 | 8 |  | 45 | 23 | 23 | 100 | 2 | 6 | 23 | 14 | 45 | 2 | 1 | 50
ยะลา | 17 | 6 |  | 10 | 7 |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 100 | 10 | 6 |  |  | 16 | 15 | 15 | 100 | 2 | 6 | 9 |  | 17 | 2 | 3 | 150
สงขลา | 77 | 35 |  | 22 | 22 |  | 77 |  |  |  | 77 | 77 | 74 | 96.1039 | 20 | 40 | 8 | 9 | 77 | 34 | 34 | 100 | 9 | 11 | 39 | 18 | 77 | 10 | 10 | 100
สตูล | 29 | 11 |  | 18 | 18 |  | 28 |  |  | 1 | 29 | 28 | 28 | 100 | 17 | 10 | 1 | 1 | 29 | 23 | 23 | 100 | 1 | 10 | 16 | 2 | 29 | 1 | 1 | 100
ภาพรวม | 239 | 110 | 0 | 120 | 102 | 0 | 228 | 0 | 2 | 6 | 236 | 228 | 225 | 98.6842 | 100 | 95 | 26 | 15 | 236 | 143 | 144 | 100.6993 | 20 | 47 | 124 | 47 | 238 | 24 | 24 | 100 |  | 0
งานสอบบัญชีประจำปี
[23 empty] | พัทลุง |  | ตกแผน 1 แห่ง ได้แก่
- ชุมนุม สกย.จังหวัดพัทลุง จำกัด (17014)
[23 empty] | ยะลา |  | เกินแผน 1 แห่ง ได้แก่ (แผน ก.พ. 59)
- กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารายะรม (10477)
| หมายเหตุ | ปัตตานี - ไม่วางแผนสอบบัญชี + ระหว่างปี 1 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด (8800) --- ปีบัญชี 30 ก.ย.58 เนื่องจากสอบบัญชีระหว่างปีไปแล้วในปีงบประมาณ 2558 และหลังจากแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้วนั้น
จะโอนออกภาคเอกชน สำหรับปีบัญชี 30 ก.ย. 59
ยะลา - ไม่วางแผนระหว่างปี 1 แห่ง ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด (8744) --- ปีบัญชี 30 ก.ย. เตรียมโอนออกภาคเอกชน
RM1
Note on E10: ณ 30 ก.ย. 57 สถานะปรับเปลี่ยน 6 แห่ง แต่วางแผนเพิ่มหลังจากนั้นอีก 2 แห่ง
Note on AB11: ไม่วางแผน 1 แห่ง ได้แก่ สอ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด (ปีบัญชี 30 ก.ย.)
Note on C12: อีก 1 แห่ง วางใน PA2
Note on E12: ณ 30 ก.ย. 57 สถานะปรับเปลี่ยน 20 แห่ง แต่วางแผนเพิ่มหลังจากนั้นอีก 1 แห่ง
Note on AD12: ณ 14 กันยายน 2558 ผลงานจำนวน 41 แห่ง เนื่องจากคีย์ผลงานล่วงหน้า (25 ก.ย. 58) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ - สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด - กลุ่มฯ ทำนาตะโหมด
Note on E13: ไม่วางแผน 1 แห่ง (ใช้โปรแกรมอิสลาม)
Note on AC13: ไม่วางแผน 1 แห่ง ได้แก่ สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด (ปีบัญชี 30 ก.ย.)
Note on E15: ณ 30 ก.ย. 57 สถานะปรับเปลี่ยน 21 แห่ง แต่วางแผนเพิ่มหลังจากนั้นอีก 1 แห่ง

## (PA-RA2)_งานสอนแนะอบรม
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานสอนแนะ/อบรม (PA-RA 2)
สตส. | ดำเนินธุรกิจ | [25 empty] | ไม่ดำเนินธุรกิจ
| ไม่มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี | ประชุม 3 ฝ่าย | [7 empty] | มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี |  |  | กิจกรรมสอนแนะ (แห่ง) | [13 empty] | ไม่มีแผนฟื้นฟู | ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ | [7 empty] | RA2/1
|  | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  | ทำบัญชีได้แต่ทำงบการเงินไม่ได้ | ทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้ | รวม | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  |  |  | ผลการสอนแนะ |  |  |  |  | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  | งานสอนแนะ
|  | ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม | แห่ง | % |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม | แห่ง | % | สอนแนะกลุ่มจัดประชุม 3 ฝ่าย | รวมสอนแนะ | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชีและงบการเงินได้ | ทำไม่ได้ | สอบบัญชีได้ |  | ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม | แห่ง | % | (เปลียนสถานภาพเป็นไม่ต้องตรวจ)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
ตรัง | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 100 |  | 25 | 2 |  | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100 |  | 34 | 34 | 34
นราธิวาส | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 100 | 21 | 9 | 30 | 6 | 24 |  |  | 30 | 6 | 6 | 100 |  | 6 | 6 |  | 1 | 4 | [10 empty] | 44 | 20 | 20
ปัตตานี | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 32 | 31 | 96.875 | 3 | 21 | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 100 | 4 | 28 | 20 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 |  | 58 | 58 | 57 | ตกแผนประชุม 3 ฝ่าย
พัทลุง | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 56 | 13 | 69 | 69 |  |  |  | 69 | 69 | 69 | 100 |  | 69 | 60 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100 |  | 79 | 79 | 79
ยะลา | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 100 | 21 | 8 | 29 | 2 | 27 |  |  | 29 | 12 | 13 | 108.3333 | 1 | 14 | 11 | 3 |  | 7 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 |  | 45 | 28 | 29 | ตก 2 เกิน 1 งานสอนแนะ
สงขลา | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 100 | 45 | 11 | 56 | 52 | 4 |  |  | 56 | 54 | 53 | 98.1481 | 2 | 55 | 34 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 |  | 70 | 68 | 67 | ตกสอนแนะ 1
สตูล | 21 | 21 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 100 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 21 | 27 | 27 |  |  | 2 | [10 empty] | 27 | 27 | 27
ภาพรวม | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 102 | 99.0291 | 177 | 62 | 239 | 184 | 55 | 0 | 0 | 239 | 196 | 196 | 100 | 28 | 224 | 160 | 12 | 7 | 30 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 | 357 | 314 | 313
| กิจกรรมประชุม 3 ฝ่าย | [11 empty] | กิจกรรมสอนแนะ
| ปัตตานี | ตกแผน 1 แห่ง ได้แก่ | [10 empty] | สงขลา |  | ตกแผน 1 แห่ง ได้แก่ สกย.อ่าวขนมโค จำกัด -- เนื่องจากพนักงานบัญชีลาออก
|  | สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด (4163) | [10 empty] | ยะลา |  | เกินแผน 1 แห่ง ได้แก่ (แผน มี.ค. 59)
|  | (เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ - ชุดเดิมหมดวาระ) | [12 empty] | - สหกรณ์อินตัน จำกัด (18962)
RM2
Note on M14: 31 มี.ค. 58 ย้ายไป 2/1 จำนวน 1 แห่ง
Note on R14: ในระบบ PA2 = 57 แห่ง เนื่องจากมีซ้ำ 1 สหกรณ์ (สกก.เทพา จำกัด) วางแผนไว้ 2 ผู้สอบบัญชี (นายสิน แก้วบุตร และนางสาวละไม้ จันมา)

## (PA-RA3)_งานวางระบบบัญชี
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน (PA-RA 3)
สตส. | จำนวนสหกรณ์จัดตั้งใหม่ (Cad_Audit) | กิจกรรมการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน
|  | แผนงาน |  |  |  |  | แผนสะสม | ผลงาน |  | สอบบัญชีได้
|  | ไตรมาส |  |  |  | รวม |  | ผล | ร้อยละ | แห่ง | ร้อยละ (เทียบผลงานวางรูป)
|  | 1 | 2 | 3 | 4
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี | 13 | 1 | 10 |  |  | 11 | 11 | 11 | 100
พัทลุง | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 100
ยะลา
สงขลา | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50
สตูล | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100
ภาพรวม | 18 | 5 | 11 | 0 |  | 16 | 15 | 15 | 100 | 1 | 6.6667
กิจกรรมวางรูปแบบ
| ปัตตานี | ณ 31 ม.ค. 59 มีสหกรณ์จัดตั้งใหม่ 13 แห่ง (รอวางแผนอีก 2 แห่ง)
จัดตั้งใหม่ 6 แห่ง ได้แก่
ปัตตานี | - กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งน้อย (19193) ปีบัญชี 31 พ.ค. --- จดทะเบียน 20 ต.ค. 58
- สหกรณ์การเกษตรอิหซานจะรัง จำกัด (19188) ปีบัญชี 30 มิ.ย. --- จดทะเบียน 9 ต.ค. 58 ---> ยังไม่วางแผนในระบบ Cad_Plan
พัทลุง | - สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด (19086) ปีบัญชี 31 ธ.ค. --- จดทะเบียน 9 มิ.ย. 58
สงขลา | - สหกรณ์แท็กซี่มิเตอร์สงขลา จำกัด (19178) ปีบัญชี 31 ธ.ค. --- จดทะเบียน 17 ก.ย. 58
- สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำกัด (19012) ปีบัญชี 31 ต.ค. --- จดทะเบียน 9 ก.พ. 58
สตูล | - สหกรณ์การเกษตรตันหยงโป-ฉลุงร่วมใจ จำกัด (19172) ปีบัญชี 31 มี.ค. --- จดทะเบียน 23 กรกฎาคม 2558
RM3

## (PA-RA4)งานติดตามความเคลื่อนไหว
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานติดตามผลการเสนอเลิก (PA-RA 4)
สตส. | จำนวนสหกรณ์/กลุ่มฯ ที่อาจถูกสั่งเลิก | กิจกรรมติดตามความเคลื่อนไหว | [10 empty] | กิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชี | [11 empty] | ย้ายไป 4/1
|  | แผนงาน |  |  |  |  | แผนสะสม | ผลงาน |  | ผลการติดตาม |  |  | แผนงาน |  |  |  |  | แผนสะสม | ผลงาน |  | ผลการสอนแนะ
|  | ไตรมาส |  |  |  | รวม |  |  |  | อยู่ระหว่างการพิจารณาของ นทส. | นทส.พิจารณาให้ฟื้นฟู | นทส.สั่งเลิกแล้ว | ไตรมาส |  |  |  | รวม |  |  |  | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชีและงบการเงินได้ | ทำไม่ได้ | สามารถสอบบัญชีได้
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ผล | ร้อยละ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ผล | ร้อยละ
ตรัง
นราธิวาส | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | [15 empty] | 57 | 58 | 80 |  | 4 | 81
ปัตตานี | 5 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | [14 empty] | 2 |  | 1 | 56 |  | 6 | 46
พัทลุง | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 1 | [18 empty] | 7 | 32
ยะลา | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | [16 empty] | 7 | 116 | 131 | 10 | 81
สงขลา | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | [16 empty] | 1 | 56 | 56 |  | 53
สตูล | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | [16 empty] | 5 | 120 | 120 | 3 | 103
ภาพรวม | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 100 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | 45
** รอสงขลาคีย์
การดำเนินงาน
สตส. | ประสานกับสหกรณ์จังหวัด เพื่อยืนยันสถานะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
| 1. กรณีมีเปลี่ยนแปลงสถานะ - สอนแนะการจัดทำบัญชี | [13 empty] | ไตรมาส 1
** อนึ่ง หากสามารถสอบบัญชีได้ให้สอบบัญชีประจำปี
| 2. กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ | [13 empty] | ภายในเดือนพฤษภาคม
- เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด (จกบ.) พิจารณา
- กรณีไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้สรุปผลการติดตามเสนอ ผอ. สตท.
สตท. | สรุปผลการติดตามเสนอกรมฯ เพื่อบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหรกณ์ในการแก้ไขปัญหา | [13 empty] | ภายในเดือนมิถุนายน
RM4
Note on A3: สถานภาพ : อาจถูกสั่งเลิก
Note on B13: เดิม 11 แห่ง ณ 30 มิ.ย. 58 เหลือ 6 แห่ง (เปลี่ยนสถานะ 5 แห่ง)

## (PA-RA5)_ควบคุมคุณภาพ-ภาครัฐ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี - ภาครัฐ (PA - RA5)
สตส. | กิจกรรมประเมินมาตรฐานสำนักงาน | [7 empty] | กิจกรรมประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
| แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (ชิ้นงาน) | [5 empty] | ผลงาน
| ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม | ครั้ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม | จำนวนผู้สอบ | ชิ้นงาน | ร้อยละ
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
ตรัง |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 7 | 13
นราธิวาส |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 10
ปัตตานี |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 10 | 13
พัทลุง |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 12 | 14
ยะลา |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100
สงขลา |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 20 | 24
สตูล |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 8 | 10
ภาพรวม |  |  | 4 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 17 | 75 | 95 | 1 | 1 | 1 | 100
การดำเนินงาน
สตท. | ติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสอบบัญชีภาคเอกชน
| 1. ประเมินมาตรฐานสำนักงาน (นำร่องปี 2559 สำหรับ สนง.สอบบัญชีภาคเอกชน สตท.ละ 1 แห่ง) | [12 empty] | ภายในเดือนกรกฎาคม
แห่งละ 1 ครั้ง ยกเว้นสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์ในเขต กทม. ให้เป็นไปตามพื้นที่กำกับสหกรณ์
| 2. ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชี รายละอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ยกเว้นสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์ในเขต | [12 empty] | ภายใน 15 - 20 วัน นับแต่ลงทะเบียนรับงาน
|  | กทม. ให้เป็นไปตามพื้นที่กำกับสหกรณ์ | [11 empty] | (เฉพาะยากมาก/มากที่สุด = 20 วัน)
| 3. สรุปผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานและการควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในภาพรวม เสนอ อตส. | [12 empty] | ภายในเดือนสิงหาคม
ผ่าน สมช.
RM5

## (PA-RA6)_งานพัฒนาระบบบัญชี
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานพัฒนาระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน (PA - RA6)
สตส. | กิจกรรมให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
| วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจ | [5 empty] | ออกแบบระบบ | [5 empty] | วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน | [5 empty] | สรุปผลการวางระบบ
| แผนงาน (ครั้ง) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (ชิ้นงาน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (ชิ้นงาน) |  |  |  | ผลงาน
| ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม
| 1 | 2 |  |  | ครั้ง | ร้อยละ | 1 | 2 |  |  | จำนวน | ร้อยละ | 3 | 4 |  |  | จำนวน | ร้อยละ | 3 | 4 |  |  | จำนวน | ร้อยละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
ภาพรวม |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
การดำเนินงาน
สตท. | 1. กำหนดเป้าหมายสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีธุรกิจที่ซับซ้อน/มีสาขาหรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ | [19 empty] | ภายในเดือนสิงหาคม
(ผชช) | 2. วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจ ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์ในปัจจุบัน
3. ออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายในให้สหกรณ์เป้าหมายตามที่ออกแบบ
4. จัดทำรายงานผลงานทางวิชาการเสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
RM11

## (PB-RB1)_งานสอบภาคเอกชน (hidden)
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานสอบบัญชีสหกรณ์ถ่ายโอน - โดยภาคเอกชน (PB - RB1)
สตส. | จำนวนสหกรณ์ที่จ้าง CPA | กิจกรรมวางแผนการสอบบัญชี | [7 empty] | กิจกรรมสอบบัญชีระหว่างปี | [7 empty] | กิจกรรมสอบบัญชีประจำปี
|  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน
|  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม
ตรัง | 2 | [17 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 100
นราธิวาส | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | 2 | 50
ปัตตานี | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 50 | 4 | 2 |  |  | 6 | 5 | 5 | 100
พัทลุง | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 200 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 100
ยะลา | 6 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 6 | 3 | 50
สงขลา | 16 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 1 |  |  | 7 | 7 | 1 |  | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 14 | 11 | 78.5714
สตูล | 3 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 66.6667
ภาพรวม | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4 | 21.0526 | 17 | 22 | 1 | 1 | 41 | 38 | 29 | 76.3158
หมายเหตุ | [9 empty] | งานสอบบัญชีระหว่างปี ตกแผน 15 ครั้ง | [6 empty] | หมายเหตุ |  | งานสอบบัญชีประจำปี ตกแผน 9 แห่ง
นราธิวาส | [9 empty] | ตกแผน 1 ครั้ง ได้แก่ | [7 empty] | นราธิวาส | ตกแผน 2 แห่ง ได้แก่
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (134) แผน ธ.ค. 57 | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (134) -- แผน ม.ค. 58
ปัตตานี | [9 empty] | ตกแผน 2 ครั้ง ได้แก่ | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด (6490) -- แผน ก.พ. 58
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (99) -- แผน พ.ย./ธ.ค. 58 | [7 empty] | ยะลา | ตกแผน 3 แห่ง ได้แก่
พัทลุง | [9 empty] | ตกแผน 1 ครั้ง ได้แก่ | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด (4454) -- แผน ม.ค. 58
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด (158) แผน พ.ย. 57 | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (6184) -- แผน ก.พ. 58
ยะลา | [9 empty] | ตกแผน 4 ครั้ง ได้แก่ | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา จำกัด (7630) -- แผน ม.ค. 58
[10 empty] | - สอ.ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด (4454) แผน พ.ย. 57 | [7 empty] | สงขลา | ตกแผน 3 แห่ง ได้แก่
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (6184) แผน ธ.ค. 57 | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (237) - แผน ต.ค. 57
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา จำกัด (7630) แผน พ.ย. 57 | [8 empty] | - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด (3360) -- แผน ม.ค. 58
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด (8777) แผน พ.ย. 57 | [8 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด (11639) -- แผน ก.พ. 58
สงขลา | [9 empty] | ตกแผน 6 ครั้ง ได้แก่ | [7 empty] | สตูล | ตกแผน 1 แห่ง ได้แก่
[10 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (237) แผน ต.ค. 57 | [8 empty] | - สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด (3422) -- แผน ก.พ. 58
- สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด (11639) แผน ต.ค. 57
- สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 56 จำกัด (8746) แผน ม.ค. 58
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด (16680) แผน ต.ค. 57
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด (3360) แผน ต.ค. 57 / พ.ย. 57
สตูล | [9 empty] | ตกแผน 1 ครั้ง ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด (145) แผน ธ.ค. 57
สมช.

## (PA-RA7)_พิสูจน์ความมีอยู่จริง
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝาก (PA - RA7)
สตส. | จำนวนสมาชิกทั้งหมด | วิธีการยืนยันยอด |  |  |  | กิจกรรมการจัดทำทะเบียนรายชื่อและเลือกกลุ่มเป้าหมาย (แห่ง) | [7 empty] | การยืนยันยอด (จำนวนคน)
|  | สอบทานยอดโดยตรง | ไปรษณีย์ตอบรับ | รวม | ร้อยละ | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน | [5 empty] | วิธีการยืนยันยอด |  |  | ผลการยืนยัน |  |  |  |  | ทำสรุปเสนอ หตส. | แจ้งสหกรณ์
[6 empty] | ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  |  | รวม | แผนสะสม |  |  |  | โดยตรง |  | ไปรษณีย์ |  | รวม
| ณ 30 ก.ย. 58 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | แห่ง | ร้อยละ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | โดยตรง | ไปรษณีย์ | รวม | ไม่ทักท้วง | ทักท้วง | ไม่ทักท้วง | ทักท้วง
ตรัง | 76792 | 7004 | 15786 | 22790 | 29.6776 | 48 |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 100 | 12247 | 9865 | 678 |  | 22790 | 19512 | 4901 | 15068 | 19969 | 4283 |  | 10111 |  | 14394 | 20
นราธิวาส | 32160 | 4750 | 1689 | 6439 | 20.0218 | 2 | 6 | 1 |  | 9 | 6 | 6 | 100 |  | 4481 | 1718 | 240 | 6439 | [8 empty] | 0
ปัตตานี | 27454 | 5492 |  | 5492 | 20.0044 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 33.3333 | 45 | 190 | 4751 | 506 | 5492 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 1
พัทลุง | 96081 | 11051 | 8178 | 19229 | 20.0133 | 3 | 16 | 16 | 8 | 43 | 10 | 10 | 100 | 1815 | 1816 | 11392 | 4206 | 19229 | 2360 | 1920 | 572 | 2492 | 1920 |  | 571 | 1 | 2492 | 10 | 4
ยะลา | 26325 | 4085 | 1180 | 5265 | 20 | 8 | 7 | 1 |  | 16 | 10 | 10 | 100 | 306 | 2347 | 2402 | 210 | 5265 | 696 | 236 | 460 | 696 | 195 |  | 460 |  | 655 | 5 | 2
สงขลา | 109002 | 11172 | 10652 | 21824 | 20.0217 | 13 | 12 | 38 | 12 | 75 | 15 | 14 | 93.3333 | 1042 | 5463 | 7240 | 8079 | 21824 | 5018 | 2162 | 774 | 2936 | 1686 |  | 774 |  | 2460 | 7 | 5
สตูล | 11593 | 2324 |  | 2324 | 20.0466 | 15 | 10 |  | 1 | 26 | 15 | 15 | 100 | 1001 | 437 | 886 |  | 2324 | 1059 | 1059 |  | 1059 | 1059 |  |  |  | 1059 | 10
ภาพรวม | 379407 | 45878 | 37485 | 83363 | 21.9719 | 90 | 53 | 60 | 23 | 226 | 107 | 104 | 97.1963 | 16456 | 24599 | 29067 | 13241 | 83363 | 28690 | 10323 | 16874 | 27197 | 9188 | 0 | 11916 | 1 | 21105 | 53 | 11
การดำเนินงาน
สตส. | 1. กำหนดเป้าหมายจำนวนสมาชิกในปีแรกอย่างน้อย 20% ของสมาชิกทั้งหมดในแต่ละสหกรณ์ และดำเนินการให้ครบ 100% ภายใน 5 ปี (2559 - 2563)
(ผู้สอบบัญชี) | 2. เลือกรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่จะทำการยืนยันยอด
3. กำหนดวิธีการยืนยันยอดที่ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเหมาะสมตามสภาพของสหกรณ์
4. ดำเนินการยืนยันยอดสมาชิกในสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลในงบการเงิน
5. ประเมินผลการยืนยันยอด
กรณีพบความผิดปกติ
- พิจารณาขยายขอบเขตการตรวจสอบบัญชี
- รายงานหัวหน้าสำนักงานเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
6. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่ยืนยันยอดแล้ว ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
หตส. | 1. กำกับดูแลการยืนยันยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายและจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. สร้างความตระหนักและควบคุมให้มีการยืนยันยอดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสานทำความเข้าใจสหกรณ์ให้เห็นความสำคัญของการยืนยันยอด
สตท. | กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานในพื้นที่
|  |  | 1431 | 0 | 286 | 286 | 19.986
|  |  | 1241 | 181 | 110 | 291 | 23.4488
|  |  | 60 | 12 | 0 | 12 | 20
|  |  | 1999 | 401 | 0 | 401 | 20.06
|  |  | 4280 | 514 | 348 | 862 | 20.1402
|  |  | 19454 | 2392 | 1500 | 3892 | 20.0062
|  |  | 28465 | 3500 | 2244 | 5744 | 20.1792
RM12
Note on B12: หน้าสรุป กับหน้ารายละเอียด ไม่ตรงกัน

## (PA-RA8)_Scan ธุรกิจ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ - Scan ธุรกรรมสหกรณ์ (PA - RA8)
สตส. | กิจกรรมวางแผนร่วมกับทีมงาน (แห่ง) | [5 empty] | กิจกรรมเข้าวิเคราะห์ข้อมูล
| แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน
| ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม | จำนวน | ร้อยละ | การนำข้อมูลไปใช้ |  |  | แฟ้มประวัติสก.มีการ Update ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
| 1 | 2 |  |  | แห่ง | ร้อยละ | 1 | 2 |  |  |  |  | ประเมินความเสี่ยง | การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม | แนวการสอบบัญชี
ตรัง | 13 |  | 13 | 13 | 12 | 92.3077 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 13 | 13
นราธิวาส | 5 |  | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5
ปัตตานี | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5
พัทลุง | 12 |  | 12 | 2 |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12
ยะลา | 4 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 4 | 5 | 4 | 5
สงขลา | 24 |  | 24 | 4 | 4 | 100 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 100 | 23 | 24 | 24 | 23
สตูล | 6 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6
ภาพรวม | 69 | 0 | 69 | 26 | 18 | 6.9231 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 100 | 68 | 70 | 69 | 69
การดำเนินงาน
สตส.
(ผู้สอบบัญชี) | [6 empty] | ดำเนินการเมื่อได้รับมอบหมายงาน
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานการสอบบัญชีและกระดาษทำการปีก่อน
2. วางแผนเข้าวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ในความรับผิดชอบร่วมกับทีมงาน
3. เข้าวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกรายสหกรณ์ร่วมกับ หน.สตส.
5. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกณ์ไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบบัญชี
6. เก็บข้อมูลเข้าแฟ้มประวัติสหกรณ์
7. ทบทวน และ Update ข้อมูลในแฟ้มประวัติสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่เข้าสอบบัญชีเมื่อมีข้อมูลใหม่ระหว่างปี และประจำปี
หตส. | [6 empty] | 1. ร่วมสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์กับผู้สอบบัญชี
2. ควบคุมการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สตท. | [6 empty] | กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด
RM13

## (RA9)_สหกรณ์มีปัญหาพิเศษ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
การตรวจสอบสหกรณ์มีปัญหาพิเศษ (RA9)
สตส. | วันที่รับทราบปัญหาพิเศษ | ผลการดำเนินงาน
|  | จัดตั้งคณะทำงาน | ศึกษาข้อเท็จจริง | วันที่วางแผนงาน | วันที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ | วันที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | วันที่เสนอรายงานกรม
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
ภาพรวม
การดำเนินงาน
สตส. | 1. รายงานสถานการณ์การเกิดปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี/ปัญหาพิเศษ
2. ร่วมดำเนินการกับคณะทำงานตรวจสอบเฉพาะกิจ
สตท. | รับผิดชอบสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาครัฐและภาคเอกชน
การดำเนินการ
1. จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบเฉพาะกิจ
2. ศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
3. วางแผนงาน ออกแบบวิธีการทำงาน
4. ปฏิบัติการตรวจสอบ
5. รายงานความก้าวหน้าต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จนกว่าจะแล้วเสร็จ
RM10

## (PB-RB1)_สอบบัญชีภาคเอกชน (hidden)
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (PB - RB1)
สตส. | จำนวน สก. ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (Cad_Audit) | วางแผนการสอบบัญชี | [7 empty] | สอบบัญชีระหว่างปี | [7 empty] | สอบบัญชีประจำปี
|  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน
|  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม
ตรัง | 5 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 3
นราธิวาส | 4 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2
ปัตตานี | 4 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 3
พัทลุง | 4 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
ยะลา | 6 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0
สงขลา | 16 | [8 empty] | 5 |  | 1 |  | 6 | 5 |  |  | 8 | 5 |  | 1 | 14 | 8
สตูล | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
ภาพรวม | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 |  | 16 | 15 | 0 | 1 | 32 | 16 | 0 | 0
RM6 - สมช.

## (PB-RB2)_กำกับสหกรณ์ภาคเอกชน
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
งานกำกับสหกรณ์ที่มอบหมายให้ภาคเอกชน - กรณีปกติ (PB - RB2)
สตส. | จำนวน สก. ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (Cad_Audit) | กิจกรรมกำกับสหกรณ์ | [9 empty] | กิจกรรมเข้าร่วมประชุม
[12 empty] | คณะกรรมการ | [8 empty] | ประชุมใหญ่
|  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  |  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน
|  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | ผลการเข้ากำกับ |  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | สก. จัดประชุม/เข้าร่วมประชุม (แห่ง) | ครั้ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | สก. จัดประชุม/เข้าร่วมประชุม (แห่ง) | ร้อยละ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | มีข้อสังเกต | ไม่มีข้อสังเกต | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม
ตรัง | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |  | 2 |  |  | 2
นราธิวาส | 2 |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 100
ปัตตานี | 2 |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100
พัทลุง | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 3 | 3 | 150 |  | 4 |  |  | 4 |  | 2
ยะลา | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 200
สงขลา | 5 |  | 5 | 1 |  | 6 | 3 | 3 | 100 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 3 | 3 | 2 | 66.6667 | 2 | 3 | 1 |  | 6 | 2 | 2 | 100
สตูล | 0 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ภาพรวม | 17 | 3 | 12 | 6 | 0 | 21 | 9 | 9 | 100 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 21 | 10 | 10 | 9 | 90 | 6 | 14 | 1 | 0 | 21 | 7 | 10 | 142.8571
การดำเนินงาน
| สตส. | [19 empty] | สงขลา
|  | 1. กำกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ | [18 empty] | - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (1183)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ประชุมใหญ่
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ Cad_Plan/รายงานผลการกำกับสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
4. กรณีมีข้อสังเกต/ข้อบกพร่อง ให้ดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี และการรายงานการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2556
| สตท. | ติดตามการกำกับสหกรณ์ของ สตส.ในพื้นที่
RM9

## (PB-RB3)_ควบคุมคุณภาพ-ภาคเอกชน
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี - ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน (PB - RB3)
สตส. | ประเมินมาตรฐานสำนักงาน | [7 empty] | ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
| แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (ราย) | [5 empty] | ผลงาน
| ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ (เทียบแผนสะสม) | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | ราย | ร้อยละ (เทียบแผนสะสม) | จำนวนชิ้นงาน
| 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม
ตรัง |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1
นราธิวาส |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
ปัตตานี |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1
พัทลุง |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ยะลา |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1
สงขลา |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 7
สตูล |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
ภาพรวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0
การดำเนินงาน
สตท. | ติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสอบบัญชีภาคเอกชน
| 1. ประเมินมาตรฐานสำนักงาน (นำร่องปี 2559 สำหรับ สนง.สอบบัญชีภาคเอกชน สตท.ละ 1 แห่ง) | [12 empty] | ภายในเดือนกรกฎาคม
แห่งละ 1 ครั้ง ยกเว้นสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์ในเขต กทม. ให้เป็นไปตามพื้นที่กำกับสหกรณ์
| 2. ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชี รายละอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ยกเว้นสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์ในเขต | [12 empty] | ภายใน 15 - 20 วัน นับแต่ลงทะเบียนรับงาน
|  | กทม. ให้เป็นไปตามพื้นที่กำกับสหกรณ์ | [11 empty] | (เฉพาะยากมาก/มากที่สุด = 20 วัน)
| 3. สรุปผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานและการควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในภาพรวม เสนอ อตส. | [12 empty] | ภายในเดือนสิงหาคม
ผ่าน สมช.
RM5

## (PB-RB4)_เตรียมความพร้อมโอนออก
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
การเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี (PB - RB4)
สตส. | เสริมสร้างความเข้าใจ
| แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | สถานะกลุ่ม |  | ผลการเสริมสร้าง
| ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ (เทียบแผนสะสม) | กลุ่มเตรียมความพร้อม | กลุ่มพร้อมถ่ายโอน | จัดจ้าง | ไม่จัดจ้าง
| 1 | 2 | 3 | 4 | รวม
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 1
พัทลุง
ยะลา | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | ** สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด (8744)
สงขลา | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2
สตูล
ภาพรวม | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 125 | 4 | 1 |  | 1
| ยะลา | เกินแผน 1 แห่ง ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำกัด (8744)
RM7