## (PC-RC1)_อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (PC-RC1) -- อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สตส. | หลักสูตรพื้นฐาน | [8 empty] | หลักสูตรขั้นกลาง | [8 empty] | หลักสูตรขั้นสูง | [8 empty] | ติดตามประเมินผลโครงการ
| แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  | แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  | หลักสูตรขั้นพื้นฐาน |  |  | หลักสูตรขั้นกลาง |  |  | หลักสูตรขั้นสูง |  |  | รวม 3 หลักสูตร
| ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม |  |  |  | แผนงาน |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | แผนงาน |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | แผนงาน |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | จำนวนที่ติดตาม | สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ
| 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  | (แห่ง) | ร้อยละ | (คน) | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  | แห่ง | ร้อยละ | (คน) | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  | แห่ง | ร้อยละ | (คน) | เดือน | จำนวนที่ติดตาม |  | เดือน | จำนวนที่ติดตาม |  | เดือน | จำนวนที่ติดตาม
ตรัง | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3
นราธิวาส | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3
ปัตตานี | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 2
พัทลุง | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 100 | 10 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 4
ยะลา | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3
สงขลา | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 100 | 14 | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 100 | 6
สตูล | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 2
ภาพรวม | 48 |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 100 | 49 | 19 | 0 |  |  | 19 | 19 | 19 | 100 | 19 | 23 |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 100 | 23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
รวม 3 หลักสูตร
[19 empty] | แผน |  | 90 |  | แห่ง
[19 empty] | ผล |  | 90 |  | แห่ง
[24 empty] | 12 | 12
การดำเนินงาน | [22 empty] | 27 | 27
สตส. |  | 1. กำหนดเป้าหมายรายสหกรณ์ โดยสหกรณ์เป้าหมายให้พิจารณาสหกรณ์ภาคเกษตรเป็นลำดับแรก หากไม่มีสามารถนำสหกรณ์นอกภาคเกษตรมาเป็นเป้าหมายได้ | [22 empty] | เดือนกันยายน
|  | และต้องไม่ซ้ำหลักสูตร (ขั้นพื้นฐาน หรือขั้นกลาง หรือขั้นสูง) | [20 empty] | 39
|  | 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่รับผิดชอบผ่านระบบ Cad_Inspector ให้เป็นปัจจุบัน | [22 empty] | เดือนตุลาคม
สตท. |  | 1. บูรณาการเป้าหมายร่วมกับจังหวัด | [22 empty] | เดือนกันยายน
2. ปรับหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
|  | 3. ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหรือบุคคลที่สหกรณ์ส่งเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร จำนวน 90 แห่ง @ 1 คน 3 วัน | [22 empty] | ไตรมาส 1
4. บันทึกข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ได้รับการฝึกอบรม ผ่านระบบ Cad_Inspector ทันทีที่อบรมแล้วเสร็จให้ครบถ้วน
|  | 5. ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 90 แห่ง | [22 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้
RM20

## (PC-RC2)_ผู้จัดการพืชเศรษฐกิจ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป (PC-RC2)
สตส. | กำกับแนะนำการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง | [7 empty] | อบรมผู้จัดการ/คณะกรรมการ (สตท.) | [6 empty] | การติดตามประเมินผลโครงการ (แห่ง)
| แผนงาน (แห่ง) | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน (แห่ง) |  |  |  | ผลงาน
| ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | (แห่ง) | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | (แห่ง) | ร้อยละ | คน | แผนงาน |  | สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ
| 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  |  | เดือน | จำนวน
ตรัง | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 24 | 24 | 100 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 100 | 48
พัทลุง | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 100 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 20
สงขลา (12 อำเภอ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 16 | 16 | 100 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 100 | 32
สตูล | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 17 | 17 | 100 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 100 | 34
ภาพรวม | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 | 67 | 67 | 100 | 67 |  | 67 | 67 | 67 | 100 | 134
การดำเนินงาน
สตส. | 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [12 empty] | เดือนกันยายน
| 2. ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | [12 empty] | เดือนตุลาคม
| 3. กำกับแนะนำการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [12 empty] | ไตรมาสละ 1 ครั้ง
สตท. | 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อปรับหลักสูตรและกรณีศึกษา โดยเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายในที่ดี และความเสี่ยง | [12 empty] | เดือนตุลาคม
ในการบริหารงานให้เหมาะสมกับพื้นที่
| 2. ฝึกอบรมแก่ผู้จัดการหรือคณะกรรมการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยใช้กรณีศึกษา จำนวน 67 แห่ง @ 2 คน 2 วัน | [12 empty] | ไตรมาส 1
3. บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมผ่านระบบ Coop_HR ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่อบรมเสร็จ
| 4. ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 67 แห่ง | [12 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 70 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
RM21

## (PC-RC3)_พัฒนาประสิทธิภาพ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (PC-RC3)
สตส. | ชั้นคุณภาพ ณ 30 กันยายน 2557 |  |  | ซักซ้อมการปฏิบัติงานจ้างเหมา |  |  |  |  | กิจกรรมอบรมกรรมการ | [6 empty] | กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี | [6 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน | [8 empty] | การติดตามประเมินผล (สตท.) | [5 empty] | การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่ดี
|  |  |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน | แผนงาน (แห่ง) |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผนงาน (แห่ง) |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  | แผนงาน |  | ผลงาน
| พอใช้ | ต้องปรับปรุง | ไม่มีการควบคุมภายใน | ไตรมาส 1 |  |  |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  |  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | [5 empty] | จำนวนที่ติดตาม | นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ความสามารถในการจัดทำบัญชี |  | จำนวนสก./กลุ่มฯ ที่มีชั้นคุณภาพต่ำกว่าระดับดี ณ 30 ก.ย. 57 | สก./กลุ่มฯ มีชั้นคุณภาพดีขึ้น | ร้อยละ
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |  | 1 | 2 | รวม |  | แห่ง | ร้อยละ | คน | 1 | 2 | รวม |  | แห่ง | ร้อยละ | คน | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  | แห่ง | ครั้ง | ร้อยละ | เดือน | จำนวน |  |  | ทำบัญชีได้ | ทำงบการเงินได้
ตรัง |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 32 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 32 | 8 | 32 | 100 | 1958-06-01 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 50
พัทลุง | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 16 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 32 | 8 | 32 | 100 | 1958-06-01 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 50
สงขลา |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 16 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 14 | 11 | 15 | 48 | 14 | 8 | 14 | 100 | 1958-06-01 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 12.5
สตูล |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 100 | 32 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 22 | 26 | 22 | 26 | 96 | 32 | 16 | 32 | 100 | 1958-06-01 | 16 | 16 | 12 | 11 | 5 | 16 | 8 | 50
ภาพรวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 100 | 96 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 78 | 88 | 81 | 89 | 336 | 110 | 40 | 110 | 100 |  | 40 | 40 | 31 | 30 | 19 | 40 | 17 | 42.5
** ตรัง / พัทลุง วางแผนกำกับแนะนำเดือนละครั้ง
** สงขลา / สตูล วางแผนกำกับแนะนำ 2 เดือน/ครั้ง
การดำเนินงาน
|  |  |  | สตส. |  | 1. กำหนดเป้าหมายรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [21 empty] | ภายในเดือนกันยายน
2. วิเคราะห์จุดอ่อนการควบคุมภายใน
3. กำหนดแนวทางการเสริมสร้างการควบคุมภายใน เพื่อแก้ไขหรือลดจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
[6 empty] | 4. ซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมา | [21 empty] | ภายในไตรมาส 1
5. ฝึกอบรมกรรมการดำเนินงาน 40 แห่ง @ 2 คน 1 วัน
6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี 40 แห่ง @ 1 คน 2 วัน
[6 empty] | 7. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดย จนท.จ้างเหมา เดือนละ 1 ครั้ง (เว้นแต่ สก./กลุ่มฯ ขนาดเล็กที่มีปริมาณธุรกิจไม่มาก | [21 empty] | ทุกเดือน หรือ 2 เดือน/ครั้ง
อาจพิจารณาเข้าปฏิบัติงาน 2 เดือน/ครั้ง)
|  |  |  | สตท. |  | ติดตามประเมินผลโครงการ 40 แห่ง | [21 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 30 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่ดี (วัดจากการเลื่อนระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 1 ระดับ)
RM22

## (PC-RC4)_พัฒนาสหกรณ์ภาคเอกชน
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (PC - RC4)
สตส. | จำนวนสหกรณ์ | สถานะการใช้โปรแกรม |  |  |  |  | สัมมนา/ฝึกอบรมผู้จัดการ/คณะกรรมการสหกรณ์ | [6 empty] | การติดตามประเมินผล (สตท.)
[7 empty] | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผนงาน |  | ผลงาน
|  | Full Pack | Cad + Other | Cad + HM | Other | HMO | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | คน | เดือน | จำนวน | จำนวนที่ติดตาม | สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ
[7 empty] | 1 | 2 | รวม
ตรัง | 8 | 7 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3
นราธิวาส | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3
ปัตตานี | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 9
พัทลุง | 23 | 3 | 16 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4
ยะลา | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5
สงขลา (12 อำเภอ) | [7 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 13
สตูล | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2
ภาพรวม | 33 | 11 | 16 | 6 |  |  | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 39
** แผนอบรม เดือน ม.ค. 59
การดำเนินงาน
| สตส. | - ฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแก่พนักงานบัญชี/ฝ่ายจัดการ 33 แห่ง @ 1 คน 3 วัน |  |  |  |  | การดำเนินงาน
[8 empty] | สตท. | 1. คัดเลือกเป้าหมายรายสหกรณ์ | [7 empty] | ไตรมาส 1
2. สัมมนา/ฝึกอบรม ผู้จัดการหรือคณะกรรมการของสหกรณ์ (35 แห่ง @ 1 คน 2 วัน)
3. บันทึกข้อมูลผู้ผ่านการอบรมผ่านระบบ Coop_HR ภายใน 3 วัน นับจากวันที่อบรมเสร็จ
[9 empty] | 4. ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 35 แห่ง | [7 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 70 ของสหกรณ์ที่มีบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
RM23

## (PC-RC5)_วสช.ใหม่
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหม่ (PC - RC5)
สตส. | จำนวนวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มใหม่) | กิจกรรมวางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน | [7 empty] | กิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชี/งบทดลอง | [8 empty] | การประเมินมาตรฐานการบัญชี |  |  | ติดตามประเมินผลโครงการ - สตท.
(30%)
|  | แผนงาน (แห่ง) |  |  |  | ผลงาน |  |  |  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน (สอนแนะบัญชี) |  |  | มีมาตรฐาน |  |  | แผน |  | ผล
|  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | แห่ง | % | รูปแบบที่ใช้ |  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม
|  | 1 | 2 | รวม |  |  |  | Manual | IT | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  | แห่ง | ครั้ง | % | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชี+งบทดลองได้ | ทำไม่ได้ | เดือน | แห่ง
ตรัง | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 100 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 14 | 7 | 14 | 100 | 4 |  | 3
นราธิวาส | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 100 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 100 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0
ปัตตานี | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
พัทลุง | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 100 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 10 | 7 | 10 | 100 | 3 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
ยะลา | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1
สงขลา | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
สตูล | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 100 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 10 | 7 | 10 | 100 | 3 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
ภาพรวม | 31 | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 100 |  |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 44 | 31 | 44 | 100 | 10 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
การดำเนินงาน
| สตส. | 1. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | [14 empty] | เดือนกันยายน
|  | 2. วางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน | [14 empty] | ไตรมาส 1
|  | 3. สอนแนะการจัดทำบัญชี/งบทดลอง 31 แห่ง @ 4 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จ้างเหมา | [14 empty] | ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| สตท. | - ติดตามประเมินผลโครงการ (30% ของ 31 แห่ง) | [14 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน
RM24

## (PC-RC6)_วสช.เดิม
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มติดตามต่อเนื่อง (PC - RC6)
สตส. | ทำบัญชีได้แต่ทำงบการเงินไม่ได้ | ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงิน | [11 empty] | ติดตามและสอนแนะการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี | [8 empty] | ผลการติดตาม |  |  |  |  | ติดตามประเมินผลโครงการ - สตท. |  |  | โทรถามอีกทีเนื่องจากยังไม่มีรายงานในระบบ Cad_Plan
(30%)
|  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน (สอนแนะบัญชี) |  |  | ผลงาน (สอนแนะงบการเงิน) |  |  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  | มีมาตรฐาน |  |  | ใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีได้ | เลิก/หยุดดำเนินงาน | แผน |  | ผล
|  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ครั้ง | % | แห่ง | ครั้ง | % | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ครั้ง | % | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชีและงบการเงินได้ | ทำไม่ได้
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม | [9 empty] | เดือน | แห่ง
ตรัง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 |  |  | 1
นราธิวาส | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 0
ปัตตานี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
พัทลุง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ยะลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 2 | 1
สงขลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
สตูล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
ภาพรวม | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 17 | 17 | 17 | 100 | 2 | 2 | 11.7647 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 100 | 11 | 2 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
การดำเนินงาน
| สตส. |  | กำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | [15 empty] | เดือนกันยายน
|  |  | 1. กลุ่มที่จัดทำบัญชีได้ แต่ทำงบการเงินไม่ได้ | [15 empty] | ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดยเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
2. กลุ่มที่จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
- ติดตามและสอนแนะการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี โดยเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
| สตท. |  | - ติดตามประเมินผลโครงการ (10% ของ 24 แห่ง) | [15 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน
RM24