## (PD-RD1)_พัฒนาภูมิปัญญาฯ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (PD-RD1)
สตส. | กิจกรรมอบรม/ซักซ้อมครูบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชี/เก็บข้อมูล | [6 empty] | การติดตามประเมินผล (สตท.)
| แผนงาน (คน) |  |  | แผนสะสม | ผลงาน (คน) |  | แผนงาน (คน) |  |  | แผนสะสม | ผลงาน (คน) |  | แผนงาน (คน) |  |  | แผนสะสม | ผลงาน (คน) |  | แผนงาน (คน) |  |  | แผนสะสม | ผลงาน (คน)
| ไตรมาส |  |  |  | ซักซ้อม (คน) | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  | อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  | กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  | จำนวนที่ติดตาม | จำนวนที่จัดทำบัญชีได้ | ร้อยละ (เทียบจำนวนที่สอนแนะทั้งสิ้น) | แผน |  | จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามได้ (คน)
| 1 | 2 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  | 2 | 3 | รวม |  |  |  | 2 | 3 | รวม |  |  |  |  | เดือน | จำนวน
ตรัง | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 216 |  | 216 | 25 | 65 | 260 |  | 216 | 216
นราธิวาส | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 100 |  | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 | 144
ปัตตานี | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 1670 |  | 1670 | 1670 | 1670 | 100 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
พัทลุง | 85 |  | 85 | 85 | 85 | 100 | 2670 |  | 2670 | 2670 | 2670 | 100 | 120 | 200 | 320 |  |  |  |  | 320 | 320
ยะลา | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 100 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 144 |  | 144 |  |  |  |  | 144 | 144
สงขลา | 90 |  | 90 | 90 | 102 | 113.3333 | 2780 |  | 2780 | 2780 | 2772 | 99.7122 | 333 |  | 333 |  |  |  |  | 333 | 333
สตูล | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 100 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 144 |  | 144 |  |  |  |  | 144 | 144
| 405 |  | 405 | 405 | 417 | 102.963 | 12520 | 0 | 12520 | 12520 | 12512 | 99.9361 | 1157 | 344 | 1501 | 25 | 65 | 260 |  | 1501 | 1501
การดำเนินงาน
| สตส. | 1. กำหนดเป้าหมายรายคนที่จะสอนแนะบัญชีต้นทุนอาชีพ | [11 empty] | เดือนกันยายน
|  | 2. อบรม/ซักซ้อมครูบัญชี (1 คน : 30 คน) | [11 empty] | ไตรมาส 1
3. อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 12,520 คน
|  | 4. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 1,502 คน (12% ของเป้าหมาย) | [11 empty] | ไตรมาส 2 - 3
5. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 1,502 คน (12% ของเป้าหมาย)
| สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 150 คน (10% ของ 1,502 คน) | [11 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 12 ของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
RM25

## (PD-RD2_เกษตรกรปราดเปรื่อง
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) - (PD - RD2)
สตส. | กิจกรรมอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชี | [7 empty] | จัดตั้งศูนย์ข้อมูล |  | ติดตามประเมินผลโครงการ (10%)
| แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน
| ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | ติดตาม | ทำบัญชีได้ | นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ | ร้อยละ | แผน | ผล | แผน |  | ผล
| 1 | 2 | รวม |  | คน | ร้อยละ | 2 | 3 | รวม |  | คน | ร้อยละ | 2 | 3 | รวม | [7 empty] | เดือน | จำนวน
ตรัง | 85 |  | 85 | 85 | 88 | 103.5294 | 85 |  | 85 |  |  |  |  | 85 | 85
นราธิวาส | 315 |  | 315 | 315 | 222 | 70.4762 |  | 315 | 315 |  |  |  |  | 315 | 315
ปัตตานี | 145 |  | 145 | 145 | 145 | 100 | 145 |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 145
พัทลุง | 335 |  | 335 | 335 | 335 | 100 | 335 |  | 335 |  |  |  |  | 335 | 335
ยะลา | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 90
สงขลา | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 110
สตูล | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50
ภาพรวม | 1130 |  | 1130 | 1130 | 1040 | 92.0354 | 815 |  | 1130 | 0 | 0 |  |  | 1130 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
การดำเนินงาน
| สตส. | 1. กำหนดเป้าหมายรายคนที่จะสอนแนะการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี | [10 empty] | เดือนกันยายน
|  | 2. อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ | [10 empty] | ไตรมาส 1
แก่เกษตรกร จำนวน 1,130 คน
|  | 3. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 1,130 คน | [10 empty] | ไตรมาส 2 - 3
4. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 1,130 คน
| สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 113 คน (10% ของ 1,130 คน) | [10 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 10 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพได้
RM26

## (PD-RD3)_สร้างความยั่งยืนฯ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการโครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (PD - RD3)
สตส. | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | [7 empty] | การติดตามประเมินผล (สตท.)
| แผนงาน (คน) |  |  | แผนสะสม | ผลงาน (คน) |  | แผนงาน (คน) |  |  | แผนสะสม | จำนวนที่ติดตาม | ผลการติดตาม (คน)
| ไตรมาส |  |  |  | กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | มีการจัดทำบัญชี | มีการจัดทำบัญชีเป็นประจำ สม่ำเสมอ | ร้อยละ (เทียบจำนวนที่สอนแนะทั้งสิ้น) | แผน |  | จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามได้ (คน)
| 1 | 2 | รวม |  |  |  | 2 | 3 | รวม | [5 empty] | เดือน | จำนวน
ตรัง | 215 |  | 215 | 215 | 215 | 100 |  | 302 | 302 | [6 empty] | 73
นราธิวาส | 144 |  | 144 | 144 | 144 | 100 |  | 202 | 202 | [6 empty] | 49
ปัตตานี | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 100 |  | 280 | 280 | [6 empty] | 68
พัทลุง | 320 |  | 320 | 320 | 320 | 100 | 128 | 320 | 448 | 128 | 128 | 127 | 1 |  |  | 109
ยะลา | 144 |  | 144 | 144 | 144 | 100 | 202 |  | 202 | [6 empty] | 49
สงขลา | 333 |  | 333 | 333 | 223 | 66.967 |  | 466 | 466 | [6 empty] | 113
สตูล | 144 |  | 144 | 144 | 144 | 100 | 130 | 72 | 202 | [6 empty] | 49
| 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1390 | 92.6667 | 460 | 1642 | 2102 | 128 | 128 | 127 | 1 |  |  | 510
การดำเนินงาน
| สตส. | 1. กำหนดเป้าหมายรายคนที่สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ | [6 empty] | เดือนกันยายน
|  | 2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 1,500 คน | [6 empty] | ไตรมาส 1
|  | 3. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 2,102 คน | [6 empty] | ไตรมาส 2 - 3
(เป้าหมายปี 59 = 1,500 คน และ ปี 58 = 602 คน)
| สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 511 คน (50% ของ 1,021 คน) | [6 empty] | ไตรมาส 2 - 3
(กลุ่มเก่า 421 คน กลุ่มใหม่ 600 คน)
กลุ่มเก่า 421 คน (602 x 70%)
กลุ่มใหม่ 600 คน (1500 x 40%)
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 40 ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมายมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและทำเป็นประจำสม่ำเสมอ
RM27

## (PD-RD4)_ปาล์มน้ำมันและยางพารา
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา (PD - RD4)
สตส. | กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชี (อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี) | [5 empty] | กิจกรรมอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (50%) | [5 empty] | กิจกรรมติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี (50%) | [5 empty] | ติดตามประเมินผลโครงการ (สตท.) (10%)
| แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผน |  | ผล
| ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | ติดตาม | ทำบัญชีได้
| 1 | 2 | รวม |  | คน | % | 1 | 2 | รวม |  | (คน) | % | 2 | 3 | รวม |  | (คน) | % | 2 | 3 | รวม |  |  |  | เดือน | จำนวน
ตรัง | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 1959-06-01 | 10
พัทลุง | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 1959-06-01 | 10
ยะลา | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 1959-07-01 | 10
สงขลา | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 1959-06-01 | 10
สตูล | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 1959-06-01 | 10
ภาพรวม | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 150 | 100 | 250 |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 50 | 0
[23 empty] | ร้อยละ | 0
การดำเนินงาน
| สตส. | 1. กำหนดเป้าหมายรายคนที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา | [10 empty] | เดือนกันยายน
|  | 2. ซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชี 18 คน (1 คน : 30 คน) | [10 empty] | ไตรมาส 1
3. อบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร จำนวน 500 คน
|  | 4. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี 250 คน (50% ของ 500 คน) | [10 empty] | ไตรมาส 2 - 3
5. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี 250 คน (50% ของ 500 คน)
| สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 50 คน (10% ของ 500 คน) | [10 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้
RM28

## (PD-RD5)_คลินิกเกษตร
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (PD - RD5)
สตส. | การจัดนิทรรศการ
| แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน
| ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | (ครั้ง) | ร้อยละ | ผู้เข้ารับบริการ (คน)
| 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | เกษตรกร | เยาวชน | นักเรียน | ประชาชนทั่วไป | อื่นๆ | รวม
ตรัง | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 34 |  | 8 | 41 |  | 83
นราธิวาส | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 70 |  |  |  |  | 70
ปัตตานี | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 49 |  | 95 |  |  | 144
พัทลุง | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 35 |  | 18 | 17 |  | 70
ยะลา | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 60 |  |  | 13 |  | 73
สงขลา | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 5 |  |  |  |  | 5
สตูล | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 25 |  |  |  |  | 25
ภาพรวม | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 100 | 278 | 0 | 121 | 71 | 0 | 470
การดำเนินงาน
| สตส. | จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
|  | 1. คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและ | [7 empty] | ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ตามขบวนเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 77 จังหวัด
|  | 2. ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ | [7 empty] | เดือนละ 1 ครั้ง
RM29

## (PD-RD6)_พัฒนาเด็กและเยาวชน ตชด
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (PD - RD6)
สตส. | จำนวนโรง เรียน | ประชุมครูบัญชีเยาวชน |  |  |  | อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/ผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน |  |  |  | กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา) | [7 empty] | สอนแนะนำการจัดทำบัญชี (โรงเรียนขยายผล) |  |  |  | ติดตามผลการจัดทำบัญชี | [11 empty] | ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน (โรงเรียนละ 2 ครั้ง) |  |  |  |  | ติดตามประเมินผลโครงการ (สตท.)
[10 empty] | นักเรียน (บัญชีต้นกล้า) |  |  |  | ผู้ปกครอง (บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ) |  |  |  | นักเรียน (บัญชีต้นกล้า) |  |  |  | นักเรียน (บัญชีต้นกล้า) | [5 empty] | ผู้ปกครอง
|  | แผนงาน (คน) |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  | ผลงาน |  | แผน |  |  | ผล
|  | ไตรมาส 1 | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | รวม | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | รวม | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | แผนสะสม | รวม | ร้อยละ | เดือน | จำนวน
[40 empty] | แห่ง | คน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ตรัง | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 7 | 140 | 40 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
นราธิวาส | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | [5 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
ปัตตานี | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 1 | 1
ยะลา | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 | 40 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
สงขลา | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | [5 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
สตูล | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 20 | 20 | 20 | 100 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 2 | 2
ภาพรวม | 7 | 14 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 37 | 105.7143 | 280 | 200 | 200 | 100 | 70 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 40 | 240 | 280 |  |  |  | 10 | 60 | 70 |  |  |  | 7 | 7 | 4 | 4
โรงเรียนขยายผล
ตรัง | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 6 | 150 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 |  | 20 | 20 | [9 empty] | 1 | 1
นราธิวาส | 3 | 6 | 6 | 6 | 100 | 12 | 12 | 12 | 100 | [8 empty] | 60 | 60 | 60 | 100 |  | 60 | 60 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
ปัตตานี | 3 | 6 | 6 | 6 | 100 | 12 | 12 | 12 | 100 | [8 empty] | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 |  | 60 | [9 empty] | 3 | 3
ยะลา | 3 | 6 | 6 | 6 | 100 | 12 | 12 | 12 | 100 | [8 empty] | 60 | 60 | 60 | 100 |  | 60 | 60 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
ภาพรวม | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | 40 | 40 | 42 | 105 | [8 empty] | 200 | 200 | 200 | 100 | 60 | 140 | 200 | [9 empty] | 10 | 10 | 6 | 6
โรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
นราธิวาส | 25 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | [24 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
ปัตตานี | 4 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 100 | [24 empty] | 4 | 4
พัทลุง | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 100 | [24 empty] | 1 | 1
ยะลา | 3 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 100 | [24 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
สงขลา | 10 |  |  |  |  | 40 | 40 | 41 | 102.5 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
ภาพรวม | 43 |  |  |  |  | 169 | 169 | 170 | 100.5917 | [24 empty] | 43 | 43 | 38 | 38
| 60 | 34 | 34 | 34 | 200 | 244 | 244 | 249 | 102.0492 | 280 | 200 | 200 | 100 | 70 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 380 | 480 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
การดำเนินงาน
|  | สตส. | 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 7 โรงเรียน
|  |  | 1.1 อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียน 60 โรงเรียน @ 5 คน รวม 35 คน | [18 empty] | ไตรมาส 1
1.2 ประชุมครูบัญชีเยาวชน โรงเรียนละ 2 คน รวม 14 คน
|  |  | 1.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล 350 คน 1 ครั้ง | [18 empty] | ไตรมาส 2
- นักเรียน : บัญชีต้นกล้า 280 คน โรงเรียนละ 40 คน
- ผู้ปกครอง : บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ 70 คน โรงเรียนละ 10 คน
|  |  | 1.4 ติดตามผลการจัดทำบัญชี นักเรียน/ผู้ปกครอง คนละ 1 ครั้ง | [18 empty] | ไตรมาส 2 - 3
1.5 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน 7 โรงเรียนๆ ละ 2 ครั้ง
2. โรงเรียนขยายผล 10 โรงเรียน
|  |  | 2.1 อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียน 10 โรงเรียน @ 3-4 คน รวม 40 คน | [18 empty] | ไตรมาส 1
2.2 ประชุมครูบัญชีเยาวชน โรงเรียนละ 2 คน รวม 20 คน
|  |  | 2.3 สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้า 200 คน โรงเรียนละ 20 คน | [18 empty] | ไตรมาส 2
|  |  | 2.4 ติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นกล้า คนละ 1 ครั้ง | [18 empty] | ไตรมาส 2 - 3
2.5 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน 10 โรงเรียนๆ ละ 2 ครั้ง
3. โรงเรียนตามโครงการ 43 โรงเรียน
|  |  | 3.1 อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียน 43 โรงเรียน @ 3 - 4 คน รวม 169 คน | [18 empty] | ไตรมาส 1
|  |  | 3.2 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน 43 โรงเรียนๆ ละ 2 ครั้ง | [18 empty] | ไตรมาส 2 - 3
|  | สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ 20% ของ 60 โรงเรียน | [18 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตรัง | 2
นราธิวาส | 29
ปัตตานี | 8
พัทลุง | 1
ยะลา | 7 | --> ในระบบ เกินมา 1 แห่ง (ศกร.ตชด.บ้านภักดี ) - ไม่วางแผน
สงขลา | 11
สตูล | 2 | --> ในระบบ เกินมา 1 แห่ง (ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ*) - ไม่วางแผน
| 60 | 60
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแนะบัญชีต้นกล้าสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างต่อเนื่องและมีเงินออม
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 10 ของผู้ปกครองสามารถจัดทำบัญชีได้
RM34
RM30

## (PD-RD7)_ลุ่มน้ำปากพนัง
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (PD - RD7)
สตส. | กลุ่มจัดทำบัญชีไม่ได้ | [18 empty] | กลุ่มจัดทำบัญชีได้ (20%) | [11 empty] | ติดตามประเมินผลโครงการ (10%)
| กิจกรรมสอนแนะ/อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ/บัญชีต้นกล้า | [5 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี | [6 empty] | กิจกรรมสอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมติดตามการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ
| แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผน |  | ผล
| ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม | ติด ตาม | ทำบัญชีได้ | % | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  | รวม | แผนสะสม | ติด ตาม | ทำบัญชีได้
| 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | เดือน | จำนวน
พัทลุง | 84 |  | 84 | 84 | 84 | 100 | 84 |  | 84 |  |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  |  | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 100 |  | 17 | 17 |  |  |  | 1959-06-01 | 9 | 9
สงขลา | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 100 |  | 12 | 12 |  |  |  | 1959-06-01 | 6 | 6
ภาพรวม | 144 |  | 144 | 144 | 144 | 100 | 144 |  | 144 | 0 |  |  |  | 144 | 144 | 0 |  |  |  | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 100 | 0 | 29 | 29 | 0 |  |  |  | 15 | 15
การดำเนินการ
| สตส. | สำรวจศักยภาพของเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อจัดระดับความรู้ความสามารถ | [17 empty] | เดือนกันยายน
กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีไม่ได้
|  | 1. สอนแนะนำ/อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ/บัญชีต้นกล้า จำนวน 144 คน | [17 empty] | ไตรมาส 1
|  | 2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 144 คน | [17 empty] | ไตรมาส 2 - 3
3. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 144 คน
กลุ่มที่ 2 ทำบัญชีได้
|  | 1. สอนแนะนำการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 29 คน | [17 empty] | ไตรมาส 1
|  | 2. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 29 คน | [17 empty] | ไตรมาส 2 - 3
| สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 14 - 15 คน (10% ของ 144 คน) | [17 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้
RM31

## (PD-RD8)_ศูนย์พิกุลทอง
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (PD - RD8)
สตส. | กลุ่มจัดทำบัญชีไม่ได้ | [17 empty] | กลุ่มจัดทำบัญชีได้ (20%) | [12 empty] | ติดตามประเมินผลโครงการ (สตท.) (10%)
| กิจกรรมสอนแนะนำ/อบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ/บัญชีต้นกล้า | [5 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมสอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ | [5 empty] | กิจกรรมติดตามวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
| แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผน |  | ผล
| ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | ติดตาม | ทำบัญชีรับ-จ่าย/ต้นทุนได้ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | ติด ตาม | ทำบัญชีได้ | วิเคราะห์ต้นทุนอาชีพได้ | เดือน | จำนวน
| 1 | 2 | รวม |  | คน | % | 2 | 3 | รวม |  | คน | % | 2 | 3 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  | คน | % | 2 | 3 | รวม
นราธิวาส | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 100 |  | 30 | [5 empty] | 1959-06-01 | 15
ภาพรวม | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 150 | 150 | 0 |  |  | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0
การดำเนินงาน
| สตส. |  | สำรวจศักยภาพของเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อจัดระดับความรู้ความสามารถ | [15 empty] | เดือนกันยายน
กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีไม่ได้
|  |  | 1. สอนแนะนำ/อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน/ต้นทุนอาชีพ/บัญชีต้นกล้า จำนวน 150 คน | [15 empty] | ไตรมาส 1
|  |  | 2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 150 คน | [15 empty] | ไตรมาส 2 - 3
3. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 150 คน
กลุ่มที่ 2 ทำบัญชีได้
|  |  | 1. สอนแนะนำการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 30 คน (20% ของกลุ่มเป้าหมายเดิม) | [15 empty] | ไตรมาส 1
|  |  | 2. ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี จำนวน 30 คน | [15 empty] | ไตรมาส 2 - 3
| สตท. |  | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 15 คน (10% ของ 150 คน) | [15 empty] | ไตรมาส 3 - 4
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้
RM32

## (PD-RD11)_ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (PD - RD11)
สตส. | กิจกรรมอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | [5 empty] | กิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชี | [5 empty] | ติดตามประเมินผลโครงการ (สตท.)
| แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผน |  | ผล
| ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | ติดตาม | ทำบัญชีรับ-จ่าย/ต้นทุนได้ | เดือน | จำนวน
| 1 | 2 | รวม |  | คน | % | 2 | 3 | รวม |  | คน | % | 2 | 3 | รวม
ตรัง | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 100 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 32
สตูล | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 100 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 32
ภาพรวม | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 100 | 32 | 0 | 32 | 0 |  |  | 0 | 32 | 32 | 0
** ตรัง และ สตูล ได้รับเป้าหมายเพิ่มมา จังหวัดละ 32 คน
(ตามหนังสือที่ กษ0417/289 ลงวันที่ 20 พ.ย. 58 -- จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ)
การดำเนินงาน
| สตส. |  | กำหนดเป้าหมายรายคนที่จะสอนแนะการจัดทำบัญชี โดย
1. พื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1.1 อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี
- กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชีกลุ่ม : บัญชีกลุ่มอาชีพ
- สมาชิก : บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
1.2 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดย สตส.
2. พื้นที่โครงการบูรณาการตามพระราชดำริ
2.1 อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี
- เกษตรกร : บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
- นักเรียน : บัญชีต้นกล้า
2.2 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี
2.3 ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี
| สตท. |  | ติดตามประเมินผลโครงการ จำนวน 7 คน (10% ของ 64 คน)
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้
RM35

## (PD-RD12)_กลุ่มอาชีพ
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน (PD - RD12)
สตส. | สถานะกลุ่มอาชีพจาก |  | กลุ่มดำเนินธุรกิจ | [25 empty] | กลุ่มไม่ดำเนินธุรกิจ |  |  |  |  | ติดตามประเมินผลโครงการ - สตท.
|  |  | กิจกรรมอบรมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | [5 empty] | สอนแนะการจัดทำบัญชี @ 4 ครั้ง | [9 empty] | ติดตามตรวจเยี่ยม @ 2 ครั้ง | [9 empty] | ติดตามตรวจเยี่ยม @ 1 ครั้ง
[19 empty] | ไตรมาส 2 |  |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | (20% - ของกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจ)
| ดำเนินธุรกิจ | ไม่ดำเนินธุรกิจ (ต้องดูแล) | แผนงาน (คน) |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน (ครั้ง) | [5 empty] | ผลงาน |  |  |  | แผน (กลุ่ม) |  | ผลการตรวจเยี่ยม (คน) |  |  | แผน (กลุ่ม) |  | ผลการตรวจเยี่ยม |  |  | แผน |  | ผลการตรวจเยี่ยม |  |  | แผน |  | ผล
|  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม |  |  | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม |  |  |  |  | (เดือน) | จำนวน | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชีไม่ได้ | หยุดดำเนินกิจการ | (เดือน) | จำนวน | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชีไม่ได้ | หยุดดำเนินกิจการ | (เดือน) | จำนวน | ทำบัญชีได้ | ทำบัญชีไม่ได้ | หยุดดำเนินกิจการ | เดือน | จำนวน
|  |  | 1 | 2 | รวม |  | คน | % | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  | กลุ่ม | ครั้ง | % | คน
นราธิวาส | 10 | 2 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | มี.ค. 59 | 10 |  |  |  | มิ.ย. 59 | 10 |  |  |  | มิ.ย. 59 | 2 |  |  |  | 1959-07-01 | 2 |  | 0
ภาพรวม | 10 | 2 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
|  |  | ** แผน ธ.ค. 58 | [33 empty] | 0
0
| การดำเนินงาน | [36 empty] | 0
| สตส. | กำหนดเป้าหมายกลุ่มอาชีพตามสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ โดย
1. กลุ่มดำเนินธุรกิจ ให้ดำเนินการ 10 กลุ่ม
- จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ @ 4 ครั้ง
- ซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
- สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 2 คน (โดยเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มละ 4 ครั้ง)
- ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 2 ครั้ง
2. กลุ่มไม่ดำเนินธุรกิจ ให้ดำเนินการ 2 กลุ่ม
- ให้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพที่ต้องดูแล กลุ่มละ 1 ครั้ง
| สตท. | ติดตามประเมินผลโครงการ 2 กลุ่ม (20% ของกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจ)
ตชว. เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้
RM36