## (PE-RE1)จชต. กลุ่ม1-4
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี (PE - RE1)
สตส. | สถานะกลุ่ม |  |  |  | ซักซ้อมจ้างเหมาบริการ |  | กิจกรรมจัดประชุม 3 ฝ่าย (สตส.) | [8 empty] | กิจกรรมซักซ้อมจ้างเหมาบริการ 44 คน | [7 empty] | อบรมคณะกรรมการ | [5 empty] | อบรมพนักงานบัญชี | [5 empty] | กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี | [7 empty] | ติดตามประเมินผล
| ไม่มีพนัก งานบัญชี | จัดทำบัญชีไม่ได้ | จัดทำบัญชีได้แต่งบการเงินไม่ได้ | ใช้ IT แต่ยังเดินงานไม่เป็นปัจจุบัน | [31 empty] | กลุ่ม 2 / กลุ่ม 4 (2 เดือน/ครั้ง)
[7 empty] | (3 คน : 1 แห่ง) | [8 empty] | (1 คน : 4-5 แห่ง) | [19 empty] | กลุ่ม 3 (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
[5 empty] | แผนงาน | ผลการซักซ้อม | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  |  | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  | แผน |  | นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คน) | ร้อยละ
[7 empty] | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | แห่ง | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | ครั้ง | ร้อยละ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | เดือน | คน
นราธิวาส | 14 | 63 |  |  | 11 | 11 | 63 |  |  |  | 63 | 63 | 14 | 78 |  | 11 |  |  |  | 11 | 11
ปัตตานี | 32 | 143 |  |  | 13 | 13 | 143 |  |  |  | 143 | 143 | 31 | 179 |  | 13 |  |  |  | 13
ยะลา | 13 | 58 |  |  | 11 | 11 | 58 |  |  |  | 58 | 58 | 13 | 59 |  | 19 |  |  |  | 19 | 19
สงขลา | 4 | 18 |  |  | 9 | 9 | 18 |  |  |  | 18 | 18 | 4 | 18 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 63 | แห่ง | 282 | คน | 44 | 44 | 282 |  |  |  | 282 | 282 | 62 | 334 | 118.4397 | [29 empty] | 0 | 0
นราธิวาส |  | 9 | 36 | [20 empty] | 27 |  | 27 | 27 | 27 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  | 10 | 17 | 10 | 17 | 54 | 18 | 18
ปัตตานี |  | 3 | 12 | [20 empty] | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | 6 | 4 | [5 empty] | ปัตตานี ยังไม่ได้ตามแผน 2 ครั้งได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพันตัน จำกัด (5807) และสหกรณ์การเกษตรปิยาราตา-นทพ. จำกัด (18513)
ยะลา |  | 7 | 28 | [20 empty] | 21 |  | 21 | 21 | 21 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 12 | 9 | 12 | 9 | 42 | 15 | 15
สงขลา |  | 4 | 16 | [20 empty] | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  | 4 |  | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 7 | 5 | 8 | 24 | 7 | 5 | [5 empty] | สงขลา ยังไม่ได้ตามแผน 2 ครั้ง ได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางอ่าวขนมโค จำกัด (12164) และสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จำกัด (17685)
| 23 | แห่ง | 92 | คน | [19 empty] | 69 |  | 69 | 69 | 69 | 100 | 23 |  | 23 | 23 | 22 | 95.6522 | 29 | 39 | 30 | 40 | 138 | 46 | 42 | 91.3043 |  | 0 | 0
นราธิวาส |  |  | 18 | 72 | [19 empty] | 54 |  | 54 | 54 | 54 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 18 | 18
ปัตตานี |  |  | 19 | 80 | [19 empty] | 57 |  | 57 | 57 | 58 |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 23 | 23
ยะลา |  |  | 15 | 56 | [19 empty] | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 22 | 21 | [5 empty] | ยะลา ยังไม่ได้ตามแผน 1 ครั้ง ได้แก่สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จำกัด (4112)
สงขลา |  |  | 10 | 40 | [19 empty] | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 8 | [5 empty] | สงขลา ยังไม่ได้ตามแผน 2 ครั้ง ได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านปริก จำกัด (6747) และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์นาทวี จำกัด (16526)
| 62 | แห่ง | 248 | คน | [19 empty] | 186 |  | 186 | 186 | 187 | 100.5376 | 62 |  | 62 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 62 | 62 | 248 | 73 | 70 | 95.8904 |  | 0 | 0
นราธิวาส |  |  |  | 3 | 12 | [18 empty] | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | 6 | 6 | [5 empty] | ได้ผลงานครบแล้ว แต่ยอดรวมในระบบไม่ถูกต้อง
ปัตตานี |  |  |  | 2 | 8 | [18 empty] | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | [5 empty] | ได้ผลงานครบแล้ว แต่ยอดรวมในระบบไม่ถูกต้อง
ยะลา |  |  |  | 7 | 28 | [18 empty] | 21 |  | 21 | 21 | 21 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 13 | 8 | 13 | 8 | 42 | 14 | 14 | [5 empty] | ได้ผลงานครบแล้ว แต่ยอดรวมในระบบไม่ถูกต้อง
สงขลา |  |  |  | 6 | 24 | [18 empty] | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 7 | 10 | 8 | 11 | 36 | 11 | 9 | [5 empty] | สงขลา ยังไม่ได้ตามแผน 2 ครั้ง สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งหรี่ จำกัด (4854) และสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งลังพัฒนา จำกัด (10396)
| 18 | แห่ง | 72 | คน | [19 empty] | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 100 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 |  | 25 | 28 | 26 | 29 | 108 | 35 | 33 | 94.2857 |  | 0 | 0
ภาพรวม | 166 | แห่ง | 694 | คน |  |  | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 62 | 334 | 118.4397 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 | 310 | 100.3236 | 103 | 0 | 103 | 103 | 102 | 99.0291 | 116 | 129 | 118 | 131 | 494 | 154 | 145 | 94.1558 |  | 0 | 0
- สงขลา กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างคีย์ข้อมูล พนักงานบัญชีอีก 1 แห่ง ได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จำกัด (14234)
[24 empty] | - ปัตตานี กลุ่ม 3 อบรมคณะกรรมการเกินแผน 1 คน ได้แก่ สหกรณ์ผลเกษตรปัตตานี จำกัด (แผน 3 / ผล 4) | [19 empty] | 144 | 42
[24 empty] | *** ณ 2 ก.พ. 59 สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด (12602) -- กลุ่ม 3 ย้ายจากปัตตานี มาจังหวัดยะลา | [19 empty] | 106 | 33
[44 empty] | 144 | 51
[44 empty] | 100 | 28
[44 empty] | 494 | 154
[10 empty] | ประชุม 3 ฝ่าย | [15 empty] | คณะกรรมการ | [5 empty] | พนักงานบัญชี | [8 empty] | 144
[7 empty] | นราธิวาส |  |  |  | 63 | [14 empty] | 90 | [5 empty] | 30 | [8 empty] | 106
[5 empty] | ปัตตานี | ok | ปัตตานี |  |  |  | 143 | [14 empty] | 72 | [5 empty] | 24 | [8 empty] | 144
[7 empty] | ยะลา |  |  |  | 58 | [14 empty] | 87 | [5 empty] | 29 | [8 empty] | 100
[7 empty] | สงขลา |  |  |  | 18 | [14 empty] | 60 | [5 empty] | 20
[11 empty] | 282 | [14 empty] | 309 | [5 empty] | 103 |  |  |  | 694
การดำเนินงาน
|  | สตส. | 1.1 กลุ่มไม่มีพนักงานบัญชี (63 แห่ง 282 คน) | [23 empty] | แผนอบรม
|  |  | - จัดประชุม 3 ฝ่าย (แห่งละ 4-5 คน 1 วัน) | [23 empty] | ผลอบรม
1.2 กลุ่มจัดทำบัญชีไม่ได้ (23 แห่ง 92 คน)
- อบรมคณะกรรมการ 69 คน (แห่งละ 3 คน 2 วัน)
- อบรมพนักงานบัญชี 23 คน (แห่งละ 1 คน 4 วัน)
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 2 เดือน/ครั้ง
1.3 กลุ่มจัดทำบัญชีได้แต่จัดทำงบการเงินไม่ได้ (62 แห่ง 248 คน)
- อบรมคณะกรรมการ 186 คน (แห่งละ 2 คน 2 วัน)
- อบรมพนักงานบัญชี 62 คน (แห่งละ 1 คน 4 วัน)
- กำกับแนะนำการจัดทำงบการเงิน 2 เดือน/ครั้ง
1.4 กลุ่มใช้ IT แต่เดินงานไม่เป็นปัจจุบัน (18 แห่ง 72 คน)
- อบรมคณะกรรมการ 54 คน (แห่งละ 3 คน 3 วัน)
- อบรมพนักงานบัญชี 18 คน (แห่งละ 1 คน 4 วัน)
- กำกับแนะนำการจัดทำงบการเงิน 2 เดือน/ครั้ง
RM46

## (PE-RE2)จชต. กลุ่ม5-7
รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (PE - RE2)
สตส. | สถานะกลุ่ม |  |  | กลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) | [6 empty] | กลุ่มใช้ IT และเดินงานเป็นปัจจุบัน | [20 empty] | กลุ่มพัฒนาศักยภาพ | [6 empty] | ติดตามประเมินผลโครงการ
| จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) | ใช้ IT และเดินงานเป็นปัจจุบัน | กลุ่มพัฒนาศักยภาพ | 1 กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ (สตท.) @4 คน | [6 empty] | 1. กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อม (สตส.) | [5 empty] | 2. กิจกรรมอบรมสัมมนา 3 ฝ่าย (สตท.) @4 คน 3 วัน | [6 empty] | 3. กิจกรรมเตือนภัยรายไตรมาส (สตส.) | [7 empty] | กิจกรรมอบรมผู้จัดการ @ 1 คน | [6 empty] | กลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ |  |  | กลุ่มใช้ IT และเดินงานเป็นปัจจุบัน |  |  | กลุ่มพัฒนาศักยภาพ
|  |  |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผนงาน | [5 empty] | ผลงาน |  | แผนงาน |  |  |  | ผลงาน |  |  | แผน |  | นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | แผน |  | นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | แผน |  | นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
|  |  |  | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | แห่ง | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | แห่ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | แห่ง | คน | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  |  |  | แผนสะสม | ครั้ง | ร้อยละ | ไตรมาส |  |  | แผนสะสม | แห่ง | คน | ร้อยละ | เดือน | จำนวน |  | เดือน | จำนวน |  | เดือน | จำนวน
|  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | รวม |  |  |  | 1 | 2 | รวม
นราธิวาส | 0 | 8 | 8 | [7 empty] | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 32 |  | 32 | 32 | 6 | 26 | 81.25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 8 | 100 | 8 |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 100 |  |  |  | 1959-07-01 | 32 |  | 1959-07-01 | 8
ปัตตานี | 5 | 4 | 9 |  | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 100 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 16 |  | 16 | 16 | 4 | 15 | 93.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 125 | 9 |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 88.8889 | 1959-07-01 | 20 |  | 1959-07-01 | 16 |  | 1959-07-01 | 9
ยะลา | 1 | 16 | 17 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 100 | 64 |  | 64 | 64 | 16 | 47 | 73.4375 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 16 | 18 | 112.5 | 17 |  | 17 | 17 | 14 | 14 | 82.3529 | 1959-07-01 | 4 |  | 1959-07-01 | 64 |  | 1959-07-01 | 17
สงขลา | 5 | 11 | 16 |  | 20 | 20 | 20 | 4 | 11 | 55 | 11 |  | 11 | 11 | 1 | 9.0909 | 44 |  | 44 | 44 | 1 | 37 | 43 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 11 | 1 | 9.0909 | 16 |  | 16 | 16 | 13 | 13 | 81.25 | 1959-07-01 | 20 |  | 1959-07-01 | 44 |  | 1959-07-01 | 16
ภาพรวม | 11 | 39 | 50 | 0 | 44 | 44 | 44 | 9 | 31 | 70.4545 | 39 | 0 | 39 | 39 | 29 | 74.359 | 156 | 0 | 156 | 156 | 27 | 125 | 80.1282 | 39 | 39 | 39 | 39 | 156 | 39 | 32 | 82.0513 | 50 | 0 | 50 | 50 | 42 | 43 | 86 |  | 44 | 0 |  | 156 | 0 |  | 50 | 0
|  |  |  | ** แผน ม.ค. 59 | [12 empty] | ** แผน ธ.ค. 58
การดำเนินงาน
| สตท. | 2.1 กลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ - Manual (11 แห่ง 55 คน) | [23 empty] | สงขลา |  | - สกย.บ้านใหม่ ตกแผนเนื่องจากผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ทำหน้าที่
|  | - อบรมคณะกรรมการ 44 คน (แห่งละ 4 คน 3 วัน) | [25 empty] | (กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อม + กิจกรรมเตือนภัยรายไตรมาส)
2.2 กลุ่มใช้ IT และเดินงานเป็นปัจจุบัน (39 แห่ง 156 คน)
- อบรม/สัมมนา/ดูงาน 3 ฝ่าย 156 คน (แห่งละ 4 คน 3 วัน) ประกอบด้วย สหกรณ์ 2 คน, ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน, ผู้สอบบัญชี 1 คน)
| สตส. | - เสริมสร้างความพร้อมแก่สหกรณ์ แห่งละ 1 ครั้ง
| สตส. | - เข้าร่วมประชุมเตือนภัยรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.3 กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (50 แห่ง 50 คน)
- อบรมผู้จัดการ 50 คน (แห่งละ 1 คน 2 วัน)
|  |  | สหกรณ์ |  | ผู้สอบบัญชี
| นราธิวาส |  | 24 |  | 5
| ปัตตานี |  | 10 |  | 4
| ยะลา |  | 36 |  | 16
| สงขลา |  | 32 |  | 11
|  |  | 102 |  | 36 | 138
RM46