โครงการหลวง

ปีงบประมาณ 2568

1. หลักการและเหตุผล

โครงการหลวงเกิดขึ้นด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร “พ่อหลวง” ของชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ช่วยชาวไทยภูเขาให้อยู่ดีกินดี เพื่อมนุษยธรรม
(2) ช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร (3) กำจัดการปลูกฝิ่น (4) รักษาดิน
และใช้พื้นที่ให้ถูก คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวน อยู่ในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้สองส่วนรุกล้ำ
ซึ่งกันและกัน (5) สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวไทยภูเขา การดำเนินงานของโครงการใช้เวลายาวนาน
เป็นเวลามากกว่าสิบปี กว่าที่โครงการจะประสบผลตามวัตถุประสงค์ แม้การดำเนินงานจะยากลำบากเพียงใด พระองค์มิเคยย่อท้อ ทรงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โครงการหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา”โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการต่อมาจนถึงปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนสถานะภาพของโครงการฯ มาเป็นมูลนิธิ เรียกว่า “มูลนิธิโครงการหลวง”
และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อดูแลงานด้านการพัฒนา ปัจจุบันโครงการหลวงทั้งหมดกระจาย
อยู่ใน 5 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 38 ศูนย์

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึง ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโอกาสทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทโดยระยะเริ่มต้นเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านการวางระบบบัญชีการจัดทำบัญชี การควบคุมภายใน แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และต่อมาขยายผลโดยการถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่ครูบัญชีเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป้าหมายเพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชนให้เป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียน สร้างวินัยทางการเงินและการออม
ของครูบัญชีเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง อันจะนำมาไปสู่ความสำเร็จในดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างการออม

2.3 เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

3.	เป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน

4. วิธีดำเนินการ

4.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย

4.1.2 กำหนดหลักสูตรการอบรม

4.1.3 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ และสร้างการรับรู้

4.1.4 จัดทำโครงการและหลักสูตรเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติ

4.1.5 สนับสนุนเอกสารแบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.6 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.7 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ

4.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1	การดำเนินการก่อนการอบรม

(1) คัดสรรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชีมูลนิธิโครงการหลวง โดยประสานงานกับครูในโรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อขอความร่วมมือให้ครูเข้าร่วมโครงการและเป็นพี่เลี้ยงครูบัญชีเยาวชน โรงเรียนละ 2 ราย โดยอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และคัดเลือกเด็กนักเรียนให้เป็นครูบัญชีเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทำบัญชีแต่ละชั้นเรียน โดยอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

(2) การวางแผนการปฏิบัติงานอบรมนำการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและครูบัญชีเยาวชน และแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/ข้าราชการ/ครูบัญชีเยาวชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เพื่อทำหน้าที่อบรม กำกับแนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี และซักซ้อมการปฏิบัติงาน

4.2.2	การอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน จำนวน 50 ราย พร้อมกับบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 1 - 2 โดยแบ่งการเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 “การเป็นครูบัญชีเยาวชน” ในแต่ละชั้นเรียน จำนวน 10 ราย โดยอบรมหน้าที่ของครูบัญชี การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และการติดตามผลการจัดทำบัญชี (ครูบัญชีเยาวชน 1 ราย ดูแลนักเรียน 5 ราย)

หลักสูตรที่ 2 “การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและการคิดวิเคราะห์บัญชี” สำหรับ
เด็กนักเรียน จำนวน 50 ราย

4.2.3	ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี ไตรมาสที่ 1 - 2

4.2.4	การกำกับแนะนำและติดตามผลการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชีเยาวชน จำนวน 50 ราย 
พร้อมกับบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาสที่ 2 - 3

4.2.5	ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 10 ราย) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมกับบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 3 - 4

4.2.6 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.2.7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2568)

5.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 5 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน

6.	ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

7.	ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568

8.	งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

9.2 สร้างวินัยทางการเงินและการออมในอนาคตของครูบัญชีเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง

9.3 สร้างครูบัญชีเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

10.	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี จำนวน 50 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 16 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้