โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีงบประมาณ 2568

1. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ 
ทั้งด้านโภชนาการ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์    การฝึกอาชีพ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไวดังนี้ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางรายไดสามารถพึ่งตนเองได้ มีความรูความสามารถที่จะสร้างความก้าวหนา
ให้แกตนเองส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกัน รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการใช้กระบวนการกลุ่มแก้ไขปัญหา
การดำเนินงาน และได้พระราชทานเงินทุน สำหรับการดำเนินงานการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ที่จำเป็นพระราชทานความช่วยเหลือ ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ รวมทั้งทรงช่วยหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพผลิตขึ้น อันจะส่งผลให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (สสท.) ดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทำหน้าที่วางระบบบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่กรรมการกลุ่มอาชีพหรือผู้ทำบัญชี เพื่อส่งเสริม
ให้สามารถจัดทำบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
ของแผนพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ให้กลุ่มมีความมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้คนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีกลุ่มฯ

2.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี ในพื้นที่ 27 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี, ฉะเชิงเทรา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, อุดรธานี, สกลนคร, บึงกาฬ, ขอนแก่น, นครพนม, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, ตาก, เชียงใหม่, พะเยา, น่าน, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ชุมพร, สงขลา, สตูล, ยะลา, ตรัง, นราธิวาส, และราชบุรี

ประกอบด้วย

| ที่ | สตส. | กลุ่มอาชีพ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินธรุกิจ |  | ไม่ดำเนินธุรกิจ |
|  |  | (กลุ่ม) | (ราย) | (กลุ่ม) |
| 1 | ลพบุรี | 1 | 2 |  |
| 2 | ฉะเชิงเทรา | 5 | 10 | 1 |
| 3 | บุรีรัมย์ | 2 | 4 | 1 |
| 4 | มุกดาหาร | 4 | 8 |  |
| 5 | อุบลราชธานี | 1 | 2 | 1 |
| 6 | ขอนแก่น | 4 | 8 | 1 |
| 7 | นครพนม | 2 | 4 | 1 |
| 8 | บึงกาฬ |  |  | 1 |
| 9 | สกลนคร | 13 | 26 | 2 |
| 10 | อุดรธานี | 4 | 8 |  |
| 11 | ตาก | 9 | 18 | 12 |
| 12 | พิษณุโลก | 1 | 2 |  |
| 13 | อุตรดิตถ์ | 3 | 6 | 1 |
| 14 | เพชรบูรณ์ | 1 | 2 |  |
| 15 | น่าน | 3 | 6 | 11 |
| 16 | พะเยา |  |  | 1 |
| 17 | เชียงใหม่ | 13 | 26 | 4 |
| 18 | ชุมพร |  |  | 1 |
| 19 | นครศรีธรรมราช | 2 | 4 |  |
| 20 | พังงา |  |  | 1 |
| 21 | สุราษฎร์ธานี | 1 | 2 |  |
| 22 | ตรัง |  |  | 1 |
| 23 | นราธิวาส | 8 | 16 | 3 |
| 24 | ยะลา | 1 | 2 |  |
| 25 | สงขลา | 1 | 2 | 1 |
| 26 | สตูล |  |  | 1 |
| 27 | ราชบุรี | 4 | 8 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 83 | 166 | 45 |

4. วิธีดำเนินการ

4.1 	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1	บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย

4.1.2	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ และสร้างการรับรู้

4.1.3 จัดทำโครงการเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติ

4.1.4 สนับสนุนเอกสารแบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.5	รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.6	ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ

4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1 ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.2 คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ

4.2.3 ดำเนินงานตามสถานะของกลุ่ม

(1)	กลุ่มดำเนินธุรกิจ จำนวน 83 กลุ่ม

1) ศึกษาข้อมูล และประสานงานกับกลุ่มอาชีพในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการ

2) วางรูประบบบัญชีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ

3) คัดสรรคนในพื้นที่กลุ่ม เพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (1 ราย ต่อ 1 กลุ่ม) 
ให้ทำหน้าที่สอนแนะการจัดทำบัญชี

4) ซักซ้อมจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ

5)	สอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพให้แก่กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มละ 2 ราย รวม ราย จำนวน 2 ครั้ง ไตรมาส 1 - 2 ตามศักยภาพการจัดทำบัญชีของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีไม่ได้ สอนแนะการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
การบันทึกบัญชีขั้นต้น การบันทึกบัญชีขั้นปลาย และงบทดลอง (ในส่วนที่ยังทำไม่ได้)

กลุ่มที่ 2 จัดทำบัญชีได้ สอนแนะการจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานกำไร ขาดทุน และรายงานแสดงฐานะการเงิน)

6) ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 – 3

(2) กลุ่มไม่ดำเนินธุรกิจ จำนวน 45 กลุ่ม

ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 - 3

4.2.4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ส่ง สตท. (สิงหาคม 2568)

4.3 	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ดำเนินการ ดังนี้

4.3.1 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ร้อยละ 20 ของกลุ่มที่ที่ดำเนินธุรกิจ (จำนวน 17 กลุ่ม ติดตามทุกรายที่สอน) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 
และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด ไตรมาส 3 - 4

4.3.2 จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.3.3 รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ จาก สตส. ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2568)

5. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

6. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 28 จังหวัด (ลพบุรี, ฉะเชิงเทรา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, อุดรธานี, สกลนคร, บึงกาฬ, ขอนแก่น, นครพนม, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, ตาก, เชียงใหม่, พะเยา, น่าน, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ชุมพร, สงขลา, สตูล, ยะลา, ตรัง, นราธิวาส, และราชบุรี)

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568

8. งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีกลุ่มฯ

9.2 กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี จำนวน 166 ราย

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินธุรกิจที่ได้รับการสอนแนะสามารถยกระดับ
การจัดทำบัญชีได้